В связи с  действием в крае карантина по коронавирусу, режим которого продлен на неопределенный срок,

Фондом Президентских грантов по ходатайству организации-заявителя проекта − Забайкальского краевого Попечительского Совета в сфере образования был изменен срок реализации проекта «Забайкальские сады Победы» с 02.03.2020 г. до 30.06.2021 г.